# KẾ HOẠCH KIẾM TIỀN ONLINE 60 NGÀY

Chiến lược thực thi cho Full-stack Developer tại Việt Nam

AI Automation Service · Developer Kit · Micro-SaaS

10/10/2026 – 08/12/2026

Giai đoạn: 10/10/2026 - 08/12/2026
Hồ sơ triển khai: Full-stack developer tại Việt Nam, ưu tiên vừa tạo thu nhập ngắn hạn vừa xây sản phẩm dài hạn.
Nhịp làm việc cơ sở: khoảng 170 giờ/60 ngày (8 tuần x 20 giờ + 4 ngày x 10 giờ).
Thị trường thử nghiệm: agency marketing/lead generation quy mô 2–20 người tại thị trường nói tiếng Anh.
Trạng thái: Bản kế hoạch hành động, số liệu doanh thu/giá là giả định thử nghiệm, không phải cam kết hoặc dự báo chắc chắn.

Quyết định chiến lược: Đừng xây ba sản phẩm độc lập. Hãy xây một nền tảng xử lý lead có thể tái sử dụng (LeadFlow Core), trước tiên bán như dịch vụ; sau đó phát hành Developer Kit; chỉ phát triển SaaS khi có khách hàng trả tiền hoặc xác nhận nhu cầu đủ mạnh.

## TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

| Hạng mục | Quyết định |
| --- | --- |
| Khách hàng mục tiêu đầu tiên | Agency marketing nhỏ đang xử lý lead từ nhiều nguồn |
| Vấn đề giải quyết | Lead bị thất lạc, nhập liệu thủ công, phản hồi chậm, thiếu người phụ trách |
| Offer chính | Tự động thu thập → chuẩn hóa → phân loại → cập nhật CRM → thông báo |
| Kênh tìm khách | Upwork (chính), tiếp cận có chọn lọc trên LinkedIn, portfolio Contra |
| Sản phẩm số | LeadFlow Developer Kit: workflow + mã nguồn + hướng dẫn |
| SaaS tương lai | LeadPulse: bảng điều khiển lead nhiều workspace có tính phí định kỳ |
| Ngân sách thử nghiệm | 60–200 USD ngoài thời gian lao động, chưa gồm phí giao dịch/thuế |
| Mục tiêu kiểm chứng | 1–2 khách dịch vụ trả tiền; 1 bộ kit đăng bán; dữ liệu xác thực nhu cầu SaaS |
| Điều kiện không được bỏ qua | KYC và rút tiền thành công; bảo mật dữ liệu; hợp đồng phạm vi cụ thể |

### Định nghĩa thành công ở ngày 60

Tối thiểu chấp nhận được: Có hệ thống chạy demo end-to-end, trang dịch vụ và sản phẩm số hoàn thiện, ít nhất 50 lượt tiếp cận/proposal có chọn lọc, ≥5 cuộc trao đổi có giá trị, và biết rõ vì sao offer có/không bán được.

Mục tiêu cơ sở: 2 khách dịch vụ có thanh toán; 1 sản phẩm số xuất bản; khoảng 5 giao dịch kit; 2 khách được phỏng vấn sâu về nhu cầu SaaS. Đây là mục tiêu, không phải dự báo.

Quy tắc ưu tiên: Khi thời gian thiếu, ưu tiên (1) tìm người mua, (2) giao việc có thanh toán, (3) đóng gói tài sản tái sử dụng, (4) SaaS. Không đảo thứ tự trong 30 ngày đầu.

# 1. GIẢ ĐỊNH, NGUYÊN TẮC VÀ PHẠM VI

## 1.1. Các giả định phải kiểm chứng

- Bạn có thể tự xây một web app full-stack, API, webhook, database và tích hợp dịch vụ bên ngoài ở mức production cơ bản; việc dùng LLM để tăng tốc viết code là tùy chọn.

- Bạn có khoảng 20 giờ/tuần. Nếu chỉ có 10 giờ/tuần, giữ nguyên bước tìm khách và giảm phạm vi sản phẩm xuống 50%.

- Bạn sẵn sàng giao tiếp thương mại bằng tiếng Anh ở mức email/call. Nếu chưa thuận lợi, dùng video demo có phụ đề và tài liệu rõ ràng.

- Bạn chưa được giả định có khách hàng, review, traffic, domain, hệ thống thanh toán hoặc ngân sách quảng cáo.

- Các mức giá và KPI bên dưới là mốc để thử thị trường, không phải dữ liệu chuyển đổi trung bình.

## 1.2. Vì sao không lấy template Framer/video clipping làm mũi nhọn?

Template Framer vẫn có thể bán, nhưng cạnh tranh thiết kế cao và cần lưu lượng truy cập. Clipping thu nhập phụ thuộc nhiều vào thuật toán, điều khoản chiến dịch và duyệt lượt xem. Lợi thế cụ thể hơn của bạn là triển khai sản phẩm chạy được, tích hợp hệ thống và tái sử dụng backend. Có thể mở rộng thành Framer template hoặc AI Video Workflow sau khi kiểm chứng kênh bán hàng.

## 1.3. Guardrails

- Không chi quá 200 USD tiền mặt trước khi có tín hiệu trả tiền, trừ khi tự phê duyệt ngân sách mới có căn cứ.

- Không hứa hiệu quả doanh thu, tăng tỷ lệ chuyển đổi hay thời gian phản hồi nếu chưa có số đo trước/sau.

- Không trích xuất/sử dụng dữ liệu khách hàng thật cho demo công khai; mọi hình minh họa phải dùng dữ liệu giả.

- Không chạy quảng cáo trả tiền trong 60 ngày đầu; ưu tiên sales chủ động và nội dung kỹ thuật.

- Không triển khai AI tự gửi tin nhắn cho lead thật mà không có phê duyệt, nhật ký và quy tắc chống spam.

- Không bắt đầu SaaS đa tenant trước cổng quyết định ở ngày 45 (xem phần 9).

# 2. BA DÒNG DOANH THU VÀ OFFER

## 2.1. Dòng 1: LeadFlow Automation Service (ưu tiên)

ICP (Ideal Customer Profile): Agency marketing/lead generation 2–20 người, sử dụng web form + một CRM hoặc Google Sheets; có nhân viên cần phân công, gửi thông báo và xử lý thông tin đầu vào. Buyer persona: owner, operations lead, account manager.

Sự cố thường gặp: form liên hệ chuyển vào email chung; tư vấn viên xử lý muộn; lead trùng; thiếu lịch sử ai đã nhận; dữ liệu nằm rải rác giữa website, CRM và Slack.

Thông điệp bán: “Tôi giúp agency tự động chuyển lead mới vào hệ thống theo dõi, báo đúng người phụ trách và giảm tác vụ nhập liệu thủ công.” Không mở đầu bằng “I build AI agents”.

| Gói | Giá thử nghiệm | Phạm vi chuẩn | Thời gian bàn giao mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Pilot | 349 USD | 1 nguồn lead, 1 đích CRM/Sheet, 1 thông báo, 1 vòng sửa | 3–5 ngày làm việc |
| Standard | 699 USD | Tối đa 3 tích hợp; phân loại có giám sát; chống trùng; log lỗi; tài liệu | 5–8 ngày làm việc |
| Advanced | 1.299 USD | Quy tắc tùy chỉnh, dashboard cơ bản, kiểm thử UAT, bàn giao có đào tạo | Theo SOW 1–3 tuần |
| Care Plan | 79–149 USD/tháng | Giám sát, sửa bug trong phạm vi, 1 báo cáo/tháng | Hợp đồng riêng |

Ngoài phạm vi mặc định: phí LLM/CRM/hosting bên thứ ba; nhập hàng chục nghìn bản ghi cũ; hệ thống gửi email quảng cáo số lượng lớn; tích hợp API không có tài liệu; support 24/7; thay đổi nghiệp vụ lớn. Những mục này cần change request.

Ghi chú giao dịch: Với khách mới, chỉ bắt đầu khi milestone hợp đồng được cấp vốn/khoản đặt cọc thực nhận theo cơ chế nền tảng. Ghi rõ quyền sở hữu code, giới hạn công việc, lịch nghiệm thu, dữ liệu và chi phí phát sinh.

## 2.2. Dòng 2: LeadFlow Developer Kit

Ai mua? Freelance developer, đội kỹ thuật nhỏ, agency muốn triển khai logic lead automation nhanh.

| Phiên bản | Giá đề nghị | Bao gồm |
| --- | --- | --- |
| Workflow Pack | 29 USD | Workflow mẫu, hướng dẫn setup, dữ liệu giả, checklist bảo mật |
| Developer Kit | 79 USD | Mã nguồn Next.js/TypeScript, API, schema DB, workflow, test và docs |
| Agency License | 199 USD | Quyền sử dụng thương mại theo phạm vi license rõ ràng, tài liệu bàn giao và ví dụ tích hợp |

Quan trọng: Chỉ đưa mã bạn tự sở hữu hoặc có quyền phân phối. Không đưa workflow, dữ liệu, bí mật hay logic riêng tư của khách vào kit nếu hợp đồng không cho phép. Viết LICENSE rõ về số dự án, quyền resale/redistribute, trách nhiệm support.

## 2.3. Dòng 3: LeadPulse Micro-SaaS (chỉ khi qua cổng kiểm chứng)

Thử định vị: Công cụ nhận lead tập trung cho agency, theo dõi người phụ trách, lọc trùng và cảnh báo SLA. Không thay CRM toàn diện và không cạnh tranh trực diện bằng danh sách tính năng.

| Gói giả định | Giá | Giới hạn khởi điểm |
| --- | --- | --- |
| Starter | 29 USD/tháng | 1 workspace, lead/quota AI giới hạn, webhook + email |
| Agency | 79 USD/tháng | Nhiều workspace, thành viên, báo cáo và quota cao hơn |

Giai đoạn 60 ngày: ưu tiên prototype/beta có người dùng được quan sát trực tiếp, chưa ưu tiên billing tự động nếu chưa có người sẵn sàng trả tiền. Billing chỉ triển khai khi chuẩn bị mở beta tính phí.

# 3. THIẾT KẾ SẢN PHẨM LÕI: LEADFLOW CORE

## 3.1. Use case và luồng hệ thống

Website form / partner webhook / shared inbox
                 |
           Validation + auth
                 |
          Normalize payload
                 |
        Idempotency / dedupe
                 |
        PostgreSQL + job queue
                 |
    Rules + optional AI classification
                 |
          Human review (nếu cần)
                 |
        CRM/Google Sheets + Alert
                 |
        Audit log / retry / metrics

Khuyến nghị stack tối giản: Next.js + TypeScript, PostgreSQL/Supabase, worker/queue phù hợp lưu lượng, Docker Compose hoặc managed deploy, Sentry/logging, email/Slack. Không cần microservices, Kafka hoặc Kubernetes cho MVP.

## 3.2. Bảng chức năng theo mức độ ưu tiên

| Nhóm | P0: phải có | P1: có sau khi có khách |
| --- | --- | --- |
| Nhận dữ liệu | Webhook có secret/token; validate schema; limit request | Email parser/đa nguồn |
| Lưu trữ | Lead + trạng thái + timestamp + tenant/client ID | Lịch sử nâng cao |
| Chống trùng | Idempotency key hoặc fingerprint hợp lý | Merge lead thông minh |
| Phân loại | Quy tắc cố định; AI chỉ khi cần; manual override | Confidence calibration |
| Gửi thông báo | 1 kênh Slack/email + trạng thái gửi | Routing đa người dùng |
| Tính tin cậy | Retry exponential backoff; dead-letter; log | Health dashboard |
| An toàn | Auth, least privilege, mã hóa truyền tải, secrets env | Audit security nâng cao |
| Tài liệu | Setup guide, API sample, rollback, UAT | Video hướng dẫn đa use case |

## 3.3. Tiêu chí hoàn thành demo (Definition of Done)

- ☐ Có một video demo 2–4 phút sử dụng 3 lead giả: lead hợp lệ, trùng lặp và dữ liệu lỗi.

- ☐ Lead hợp lệ xuất hiện trong DB và một kênh nhận thông báo; retry khi đích thất bại.

- ☐ Request sai token và payload sai schema bị từ chối, không lộ stack trace.

- ☐ Lead trùng không tạo hai bản ghi chính khi xử lý lại cùng sự kiện.

- ☐ Log ghi correlation ID, trạng thái, thời điểm nhưng không ghi bí mật/thông tin nhạy cảm không cần thiết.

- ☐ README hướng dẫn chạy local, biến môi trường, seed demo, deploy và rollback.

- ☐ Có kiểm thử tích hợp đường đi chính và kiểm thử thủ công khi dịch vụ thứ ba mất kết nối.

## 3.4. Cấu trúc repository đề xuất

leadflow/
  apps/web/                 # UI demo + dashboard nhỏ
  apps/worker/              # jobs/alerts/retries
  packages/core/            # validation, dedupe, lead rules
  packages/integrations/    # CRM, Google Sheets, Slack...
  packages/types/           # shared contracts
  infra/                    # compose/deployment examples
  docs/                     # setup, runbook, UAT, privacy
  samples/                  # fake lead payloads
  tests/                    # integration/unit

Tránh overbuild: Worker/monorepo chỉ áp dụng nếu giúp quản lý code. Với MVP vài endpoint có thể dùng một repo Next.js và một worker tối giản.

## 3.5. Dữ liệu và an toàn pháp lý

- Thống nhất với khách ai là bên kiểm soát dữ liệu, dữ liệu nào được lưu, cách xóa và thời gian lưu. Không đưa PII vào prompt nếu không cần.

- Ưu tiên customer-owned accounts cho CRM, email, API key và hosting để giảm rủi ro thanh toán/bàn giao.

- Lưu secrets ở secret manager hoặc biến môi trường; rotate khi kết thúc dự án; không commit .env.

- Tất cả workflow tự động gửi thông điệp ra ngoài cần cơ chế opt-in/sự phê duyệt của khách và tuân thủ pháp luật/kênh phân phối tại thị trường mục tiêu.

- Nếu dùng n8n, kiểm tra quyền sử dụng cho hình thức triển khai; đặc biệt không mặc nhiên suy từ việc làm workflow cho khách sang quyền cung cấp n8n dưới dạng SaaS.

# 4. CHIẾN LƯỢC TÌM KHÁCH VÀ BÁN HÀNG

## 4.1. Funnel chuẩn

- Target: agency có lý do phù hợp, được ghi vào CRM cá nhân.

- Touch: gửi một lời tiếp cận ngắn, dựa trên quan sát cụ thể (không spam).

- Reply: khách phản hồi; phân loại tích cực, từ chối, chưa phù hợp.

- Discovery: call 15–25 phút, có ghi chú pain, công cụ và ngân sách.

- Proposal: đề xuất theo SOW, ghi rõ deliverables, giá, lịch, giả định.

- Paid milestone: khách chấp nhận và cấp vốn/đặt cọc theo cơ chế phù hợp.

- Delivery + UAT: có nghiệm thu và báo cáo thay đổi.

- Review / referral / care plan: xin feedback, case study có phép, đề xuất bảo trì.

## 4.2. Scorecard chọn khách tiềm năng (0–10 điểm)

| Tiêu chí | Điểm tối đa | Ví dụ bằng chứng |
| --- | --- | --- |
| Có lead form hoặc pipeline rõ | 2 | Nhiều landing page, form booking/quote |
| Đang dùng CRM và nhiều kênh | 2 | HubSpot, Sheets, Slack, Zapier công khai |
| Pain được khách nhắc đến | 2 | Job post yêu cầu tích hợp, tuyển ops |
| Người quyết định dễ tiếp cận | 2 | Founder/ops manager hiện diện |
| Ngân sách/phạm vi phù hợp | 2 | Job có budget, dự án vừa đủ nhỏ |

Ưu tiên từ 7 điểm; dưới 5 điểm không nên dành nhiều thời gian viết pitch cá nhân hóa dài.

## 4.3. Upwork: quy trình tìm 5 proposal chất lượng/tuần

- Tạo saved search: n8n, CRM automation, HubSpot integration, lead intake, API integration, webhook automation.

- Ưu tiên job mô tả vấn đề cụ thể, scope không quá rộng và có hoạt động tuyển dụng thực.

- Bỏ qua yêu cầu quá mơ hồ (“build entire AI startup for $100”), job không có quyền truy cập hệ thống cần thiết hoặc đề nghị thanh toán ngoài nền tảng trái chính sách.

- Mỗi proposal 120–220 từ: mở bằng vấn đề khách; 3 bước thực hiện; 1 câu hỏi xác minh; đường dẫn demo. Không gửi cùng một đoạn cho 30 job.

- Ghi lại: số Connects, số phản hồi, proposal-to-call, hợp đồng, phí và lý do rớt.

## 4.4. LinkedIn / tiếp cận trực tiếp

- Chỉ tiếp cận agency phù hợp; cá nhân hóa theo use case cụ thể và nội dung công khai.

- Không tự động hóa spam inbox; tôn trọng opt-out; nếu dùng cold email cần tuân thủ quy định chống spam và quyền riêng tư áp dụng.

- Nhịp: ngày 0 liên hệ đầu; ngày +4 nhắc ngắn; ngày +10 nhắc cuối có tài nguyên hữu ích; sau đó dừng nếu không phản hồi.

- Không hứa “tăng doanh thu 30%”; chỉ nói những gì demo có thể chứng minh.

## 4.5. Nội dung tạo niềm tin

Ba asset cốt lõi: (1) video demo 3 phút, (2) case study thử nghiệm minh bạch bằng dữ liệu giả, (3) GitHub README có kiến trúc và screenshot.

Chủ đề nội dung:

- “What happens when a lead webhook is delivered twice?” → demo idempotency.

- “From website form to CRM and Slack in 90 seconds” → video quy trình.

- “The cost of unowned leads in small agencies” → checklist vận hành, không bịa ROI.

- “How we handle failed CRM API calls” → retry + observability.

# 5. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN TRẢ TIỀN

## 5.1. Discovery call 20 phút

| Phút | Nội dung | Kết quả cần ghi |
| --- | --- | --- |
| 0–3 | Xác nhận mục tiêu cuộc gọi | Người quyết định và kỳ vọng |
| 3–8 | Hiện tại lead đi qua đâu? | Nguồn, đích, khối lượng, người phụ trách |
| 8–13 | Sự cố/hậu quả | Trùng, chậm, bỏ sót, tác vụ thủ công |
| 13–17 | Ràng buộc kỹ thuật | Quyền truy cập API, bảo mật, deadline |
| 17–20 | Tiếp theo | Ai duyệt scope, thời điểm đề xuất, ngân sách |

6 câu hỏi bắt buộc: Có bao nhiêu lead/tuần? Lead đi từ nguồn nào? Ai cập nhật vào đâu? Điều gì xảy ra khi webhook hoặc CRM hỏng? Dữ liệu có thông tin nhạy cảm không? Ai quyết định mua/duyệt demo?

## 5.2. SOW tối thiểu

Mỗi hợp đồng có: mục tiêu; hệ thống nguồn/đích; deliverables có thể kiểm thử; dữ liệu và môi trường khách cung cấp; tối đa 1–2 vòng sửa; mốc nghiệm thu; mức giá; trách nhiệm chi phí bên thứ ba; xử lý thay đổi phạm vi; bảo mật/quyền IP; thời gian hỗ trợ sau bàn giao.

## 5.3. Quy trình giao Pilot

- Nhận quyền truy cập sandbox hoặc tài khoản test, không yêu cầu khách gửi mật khẩu qua chat.

- Chụp baseline trước thay đổi: số lead, kênh, thời gian tác vụ nếu có thể xác minh.

- Cấu hình pipeline và test bằng dữ liệu giả.

- Demo trước khi bật production; yêu cầu người chịu trách nhiệm phê duyệt.

- Bật theo từng nguồn, có rollback; theo dõi 24–48 giờ theo thỏa thuận.

- UAT với ít nhất: bình thường, dữ liệu sai, lặp, API lỗi, quyền truy cập bị thu hồi.

- Bàn giao runbook, tài khoản/quyền, chi phí dự kiến, phương án xử lý sự cố.

- Thu nghiệm thu, xin feedback/review và đề xuất care plan nếu phù hợp.

# 6. GO-TO-MARKET CHO DEVELOPER KIT

## 6.1. Gói deliverables

- ZIP/repository snapshot không chứa bí mật.

- README tiếng Anh gồm value proposition, requirements, 10-minute setup, troubleshooting.

- Demo 2–4 phút và dữ liệu giả có thể seed.

- LICENSE.txt nêu rõ bản Developer/Agency khác nhau thế nào; lưu ý đây là điều khoản bạn cần tự chọn phù hợp.

- CHANGELOG.md, issue template, support policy (ví dụ: 14 ngày hỗ trợ lỗi cài đặt được tái hiện).

- Kiểm thử clean-install trên máy/VM sạch trước khi đăng bán.

## 6.2. Listing checklist

Tiêu đề gợi ý: “LeadFlow Kit — Production-minded lead intake automation starter (Next.js + Postgres)”.

Ảnh chụp cần có: luồng tổng thể, bảng lead, cấu hình webhook, thông báo Slack, kết quả test lỗi.

Copy tập trung vào: giảm thời gian tích hợp lặp đi lặp lại; có sẵn validation, retry, docs; dễ tùy biến. Không khẳng định “enterprise-grade” nếu chưa được kiểm toán.

Giao file: Gumroad có hỗ trợ ngân hàng Việt Nam với payout VND, nhưng yêu cầu KYC và có ngưỡng rút; phải hoàn thành cài đặt thanh toán trước khi bán. Nền tảng không tự mang khách cho sản phẩm mới.

## 6.3. Phễu sản phẩm miễn phí → trả phí

- Miễn phí: open-source webhook validator + sample payloads + README.

- Trả phí 29 USD: quy trình sẵn cấu hình.

- Trả phí 79 USD: starter code + tích hợp + tests.

- Dịch vụ 349–699 USD: cài đặt, tùy biến đúng hệ thống khách.

Nội dung miễn phí giúp chứng minh chuyên môn. Không nên mở nguồn toàn bộ bản trả phí mà không có chiến lược phân biệt giá trị.

# 7. QUY TẮC ĐẦU TƯ SAAS (KHÔNG XÂY QUÁ SỚM)

## 7.1. Cổng quyết định ngày 45

GO để làm private beta nhỏ nếu đạt ít nhất 2/3 tín hiệu:

- Có ≥2 người mua/khách phù hợp cùng nhắc một pain lặp lại và đồng ý dùng thử.

- Có ≥1 khách sẵn sàng trả phí/đặt cọc/đưa vào hợp đồng cho giải pháp duy trì hằng tháng.

- Có ≥3 phiên sử dụng thực trong prototype hoặc quy trình thủ công, không chỉ lời khen.

NO-GO nếu chủ yếu là bạn thích ý tưởng, mọi người chỉ nói “hay đấy”, chưa thấy quy trình sử dụng lặp lại. Khi NO-GO, dùng 20% thời gian dự kiến SaaS để cải thiện dịch vụ và kit.

## 7.2. MVP SaaS tối giản

- Tenant/workspace isolation và quyền thành viên.

- Webhook API token, rate limit, nhập lead, trạng thái, lọc trùng.

- Nhật ký nhận/đẩy lead, thông báo lỗi rõ ràng.

- AI classification theo quota, có fallback thủ công.

- Export CSV, delete data, backup/restore được diễn tập.

- Billing/webhook subscription chỉ khi beta tính phí.

Không làm trong 60 ngày: mobile app native, trình kéo-thả workflow, marketplace integrations đồ sộ, custom LLM fine-tune, tự động gửi marketing hàng loạt.

## 7.3. Các chỉ số đơn vị kinh tế

- MRR: số subscription đang trả phí × giá gói, trừ giảm giá thường xuyên theo cách bạn định nghĩa.

- Gross margin gần đúng: (doanh thu - API/hosting/payment variable cost) / doanh thu.

- Activation: tỉ lệ đăng ký hoàn thành kết nối nguồn và nhận lead đầu tiên.

- Retention thử nghiệm: tỉ lệ workspace có xử lý lead ở tuần kế tiếp; chưa đánh đồng với churn chuẩn khi mẫu nhỏ.

- Support load: giờ hỗ trợ/tháng/khách. Nếu gói 29 USD cần 2 giờ support, mô hình có thể không bền vững.

# 8. NGÂN SÁCH, GIÁ VÀ KỊCH BẢN DOANH THU

## 8.1. Ngân sách tiền mặt trong 60 ngày

| Khoản | Ngân sách trần | Quyết định chi |
| --- | --- | --- |
| Domain + landing page | 25 USD | Chỉ 1 domain; dùng hosting miễn phí nếu hợp lệ |
| Hosting / DB / backup | 45 USD | Ưu tiên tier thấp, bật cảnh báo chi phí |
| LLM / email / API | 40 USD | Thiết lập quota và sandbox |
| Upwork Connects | 55 USD | Theo dõi chi phí mỗi cuộc gọi/hợp đồng |
| Thiết kế, tool khác | 20 USD | Chỉ khi thay thế rõ thao tác thủ công |
| Dự phòng | 15 USD | Không dùng nếu chưa cần |
| Trần | 200 USD | Chưa gồm thuế/phí xử lý và công lao động |

Chiến lược tiết kiệm: Nếu chưa có tín hiệu mua hàng ở ngày 21, dừng mua tool mới, giảm chi phí chạy demo và tiếp tục kiểm chứng thông điệp. Nếu ngân sách cho phép thấp hơn, cắt design tool và paid services trước.

## 8.2. Ba kịch bản doanh thu gộp 60 ngày

| Kịch bản | Giả định (chỉ khi thực sự bán được) | Doanh thu |
| --- | --- | --- |
| Thận trọng | 0 hợp đồng, 0–3 kit x 29 USD | 0–87 USD |
| Cơ sở thử nghiệm | 2 Pilot x 349 + 5 Developer Kit x 79 | 1.093 USD |
| Tốt | 2 Standard x 699 + 1 Advanced x 1.299 + 10 Kit x 79 | 3.487 USD |

Không cộng MRR tương lai vào doanh thu 60 ngày. Doanh thu gộp không phải lợi nhuận hoặc số tiền đã rút; phải trừ phí nền tảng, phí thanh toán, công cụ, thuế, hoàn tiền, tỷ giá, và xem xét thời điểm payout.

## 8.3. Công thức để tự tính

Gross revenue = Service invoices collected + Digital kit sales paid + SaaS charges paid
Contribution profit ≈ Gross revenue - marketplace fees - payment fees
                       - variable API/hosting - refunds - direct delivery costs
Effective hourly earning = Contribution profit / Hours actually worked
Reply rate = Qualified replies / Personalized contacts sent
Discovery rate = Calls completed / Positive replies
Close rate = Paying clients / Qualified discovery calls

Ví dụ đơn vị kinh tế: Kit giá 79 USD bán qua link trực tiếp Gumroad; phí niêm yết theo chính sách hiện hành 10% + 0,50 USD và có thể cộng phí xử lý thanh toán. Trước phí xử lý bổ sung, còn 70,60 USD. Không dùng con số này làm “net payout”.

# 9. KPI, NHẬT KÝ VÀ CỔNG QUYẾT ĐỊNH

## 9.1. Funnel KPI ngày 60 (mốc mục tiêu)

| Chỉ số | Mục tiêu | Định nghĩa đúng |
| --- | --- | --- |
| Agency được sàng lọc | ≥80 | Có website, pain hoặc nhu cầu phù hợp; không phải danh sách spam |
| Proposal Upwork | ≥30 | Proposal khác nhau, đúng scope, đã gửi |
| Liên hệ chủ động khác | ≥50 | Tin nhắn cá nhân hóa, ghi lại nguồn |
| Discovery call | ≥8 | Có trao đổi nhu cầu và note rõ ràng |
| Khách dịch vụ trả tiền | 1–2 | Đã có khoản thanh toán/tiền trong milestone được cấp vốn |
| Product kit xuất bản | 1 | Link checkout, file giao thành công, docs đầy đủ |
| Lượt bán kit | 5 | Thanh toán thành công, không hoàn tiền |
| Phỏng vấn về SaaS | ≥5 | Khách đúng ICP, câu hỏi về hành vi thực tế |

Mốc kỳ vọng thực tế: KPI đầu vào (nghiên cứu, proposal, outreach, demo) nằm trong tầm kiểm soát; KPI đầu ra (reply, call, sale) phụ thuộc thị trường. Đừng coi miss KPI doanh thu là thất bại nếu dữ liệu đã cho thấy cần đổi offer.

## 9.2. Lịch họp review một người

Mỗi thứ Sáu, 30 phút: tổng kết số proposal, reply, call, deal, giờ code, giờ sales, chi phí; chọn một điểm nghẽn và một thử nghiệm mới.

Ngày 14: demo đã chạy end-to-end chưa? Nếu chưa: cắt phạm vi; không xây thêm UI.
Ngày 30: có trả lời/call? Nếu gần không: đổi thông điệp/niche trước khi thêm code.
Ngày 45: có đủ tín hiệu SaaS? Nếu không: NO-GO, tiếp tục dịch vụ/kit.
Ngày 60: chọn một động lực chính cho 90 ngày tiếp theo dựa trên doanh thu và dấu hiệu lặp lại.

## 9.3. Template CRM mini

| Cột | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Company / Website / Region | Doanh nghiệp và thị trường |
| Contact role / Channel | Người liên hệ, kênh hợp pháp |
| Pain hypothesis / Score 0–10 | Vấn đề có bằng chứng và mức phù hợp |
| First touch / Follow-up date | Ngày gửi và ngày cần xử lý |
| Status | Researching / Contacted / Replied / Call / Proposal / Won / Lost |
| Offer / Price / Expected cost | Đề xuất và chi phí dự kiến |
| Objection / Next action | Lý do chưa chốt và bước tiếp |
| Source permission | Ghi nhận nguồn dữ liệu, opt-out nếu có |

# 10. LỊCH 60 NGÀY THEO NGÀY

Cách đọc: Mỗi ngày gồm một việc ưu tiên và một bằng chứng phải tạo ra. Không có khách hàng thực thì công việc giao dự án sẽ chuyển thành hoàn thiện demo, tài liệu hoặc tiếp cận khách mới - tuyệt đối không giả vờ đã có case study thật.

## Giai đoạn 1: Nghiên cứu thị trường và định vị

Mục tiêu: Có ICP, offer, landing page tối giản, 10 contact đầu tiên.

Ngày 01 — 10/10/2026 (3 giờ): Viết giả định ICP, pain, buyer persona; chọn agency marketing 2–20 người.
Bằng chứng hoàn thành: 1 trang ICP + 5 dấu hiệu nhận biết.

Ngày 02 — 11/10/2026 (3 giờ): Tìm 10 job Upwork liên quan lead/CRM, ghi pain, stack và budget.
Bằng chứng hoàn thành: Bảng 10 job + 3 pain lặp lại.

Ngày 03 — 12/10/2026 (3 giờ): Tìm 10 agency thực tế và chấm điểm phù hợp 0–10.
Bằng chứng hoàn thành: Danh sách 10 agency đã kiểm tra.

Ngày 04 — 13/10/2026 (3 giờ): Soạn offer Pilot/Standard + phạm vi ngoài gói và acceptance.
Bằng chứng hoàn thành: Bảng offer + checklist SOW v1.

Ngày 05 — 14/10/2026 (3 giờ): Tạo portfolio/landing page 1 trang, CTA book call/email.
Bằng chứng hoàn thành: URL portfolio xem được trên mobile.

Ngày 06 — 15/10/2026 (3 giờ): Viết profile Upwork/Contra, lưu 3 job phù hợp và 2 pitch mẫu.
Bằng chứng hoàn thành: Profile + 2 proposal cá nhân hóa.

Ngày 07 — 16/10/2026 (2 giờ): Review tuần: phân nhóm phản hồi, lên backlog demo.
Bằng chứng hoàn thành: Weekly scorecard + ưu tiên tuần 2.

Điểm review: Ghi số giờ thực tế, lead/proposal mới, reply/call, đơn hàng, chi phí; xác định đúng một điều chỉnh cần làm tuần sau.

## Giai đoạn 2: Xây demo end-to-end

Mục tiêu: Webhook → DB → classification → notify chạy thử.

Ngày 08 — 17/10/2026 (3 giờ): Khởi tạo Next.js/TS, schema lead, seed data và CI.
Bằng chứng hoàn thành: Repo riêng + database migration.

Ngày 09 — 18/10/2026 (3 giờ): Xây authenticated webhook và validation input.
Bằng chứng hoàn thành: Test accepted/rejected requests.

Ngày 10 — 19/10/2026 (3 giờ): Thêm idempotency, dedupe và upsert cơ bản.
Bằng chứng hoàn thành: Unit test retry/trùng.

Ngày 11 — 20/10/2026 (3 giờ): Cài rules-based lead classification, AI optional dưới quota.
Bằng chứng hoàn thành: Bộ test phân loại + log chi phí.

Ngày 12 — 21/10/2026 (3 giờ): Tích hợp Slack hoặc email, retry khi API lỗi.
Bằng chứng hoàn thành: Video/test job fail rồi recover.

Ngày 13 — 22/10/2026 (3 giờ): Quay video demo 3 phút; viết 1 case study dùng dữ liệu giả.
Bằng chứng hoàn thành: Video + screenshot + disclaimer.

Ngày 14 — 23/10/2026 (2 giờ): Review demo; gửi 5 proposal + 5 tin tiếp cận cá nhân hóa.
Bằng chứng hoàn thành: Bản demo công khai + logs bán hàng.

Điểm review: Ghi số giờ thực tế, lead/proposal mới, reply/call, đơn hàng, chi phí; xác định đúng một điều chỉnh cần làm tuần sau.

## Giai đoạn 3: Bắt đầu tạo cuộc trao đổi

Mục tiêu: Có đủ lịch sử 2 kênh tìm khách và cuộc gọi khám phá.

Ngày 15 — 24/10/2026 (3 giờ): Sàng lọc 12 agency mới và 5 job Upwork.
Bằng chứng hoàn thành: 12 prospect có score + 5 job.

Ngày 16 — 25/10/2026 (3 giờ): Gửi 3 proposal Upwork, 4 tin LinkedIn phù hợp.
Bằng chứng hoàn thành: 7 outreach đã ghi CRM.

Ngày 17 — 26/10/2026 (3 giờ): Xuất bản bài kỹ thuật #1 về webhook idempotency.
Bằng chứng hoàn thành: 1 bài viết + link repo.

Ngày 18 — 27/10/2026 (3 giờ): Gửi 2 proposal, 4 tiếp cận agency; nhắc liên hệ trước có chọn lọc.
Bằng chứng hoàn thành: CRM ghi trạng thái và next step.

Ngày 19 — 28/10/2026 (3 giờ): Luyện discovery call, ước tính chi phí 3 gói theo thời gian.
Bằng chứng hoàn thành: Call script + cost sheet.

Ngày 20 — 29/10/2026 (3 giờ): Đối thoại với người phản hồi; gửi SOW đầu tiên nếu đủ thông tin.
Bằng chứng hoàn thành: Notes/case + proposal hoặc insight.

Ngày 21 — 30/10/2026 (2 giờ): Review: thống kê reply, thay headline nếu tỷ lệ thấp.
Bằng chứng hoàn thành: Funnel tuần 3 + một thử nghiệm pitch.

Điểm review: Ghi số giờ thực tế, lead/proposal mới, reply/call, đơn hàng, chi phí; xác định đúng một điều chỉnh cần làm tuần sau.

## Giai đoạn 4: Bán Pilot hoặc tối ưu offer

Mục tiêu: Hợp đồng có trả tiền hoặc kết luận rõ vì sao chưa có.

Ngày 22 — 31/10/2026 (3 giờ): Chọn 5 job vừa sức; gửi 3 proposal chú trọng pain cụ thể.
Bằng chứng hoàn thành: 3 proposal + follow-up.

Ngày 23 — 01/11/2026 (3 giờ): Tiếp cận 6 agency; bổ sung demo cho một pain lặp lại.
Bằng chứng hoàn thành: 6 contact + demo nhỏ.

Ngày 24 — 02/11/2026 (3 giờ): Discovery call nếu có; nếu chưa, phỏng vấn 2 developer/agency qua cộng đồng.
Bằng chứng hoàn thành: Ghi tối thiểu 2 insight hành vi.

Ngày 25 — 03/11/2026 (3 giờ): Gửi SOW Pilot cho lead phù hợp; kiểm chứng milestone và KYC.
Bằng chứng hoàn thành: SOW + checklist payout.

Ngày 26 — 04/11/2026 (3 giờ): Nếu có Pilot: setup sandbox và thực hiện integration; nếu không: bổ sung test/demo.
Bằng chứng hoàn thành: UAT plan hoặc demo cập nhật.

Ngày 27 — 05/11/2026 (3 giờ): Quay bản walkthrough 5 phút; gửi 3 proposal + 4 contact.
Bằng chứng hoàn thành: Video mới + CRM.

Ngày 28 — 06/11/2026 (2 giờ): Review ngày 28; xác định pivot messaging/niche nếu không có call.
Bằng chứng hoàn thành: Bảng quyết định Keep/Pivot.

Điểm review: Ghi số giờ thực tế, lead/proposal mới, reply/call, đơn hàng, chi phí; xác định đúng một điều chỉnh cần làm tuần sau.

## Giai đoạn 5: Giao dự án hoặc đóng gói mã nguồn

Mục tiêu: Code reuse sạch, bản developer kit chạy clean-install.

Ngày 29 — 07/11/2026 (3 giờ): Nếu có khách: hoàn tất Pilot test + handoff; nếu chưa: cải thiện demo.
Bằng chứng hoàn thành: UAT report hoặc changelog.

Ngày 30 — 08/11/2026 (3 giờ): Tách core modules khỏi dữ liệu riêng và mọi secret.
Bằng chứng hoàn thành: Sanitized repo + secret scan.

Ngày 31 — 09/11/2026 (3 giờ): Viết README tiếng Anh: quickstart, arch, env, troubleshoots.
Bằng chứng hoàn thành: README + .env.example.

Ngày 32 — 10/11/2026 (3 giờ): Tạo sample payloads và test fresh install qua Docker/VM.
Bằng chứng hoàn thành: Kết quả clean-install.

Ngày 33 — 11/11/2026 (3 giờ): Soạn LICENSE, support policy và 3 cấp giá.
Bằng chứng hoàn thành: Legal/usage draft cần rà soát.

Ngày 34 — 12/11/2026 (3 giờ): Làm 5 screenshots + teaser video giới thiệu Kit.
Bằng chứng hoàn thành: Media asset pack.

Ngày 35 — 13/11/2026 (2 giờ): Review: preflight checklist sản phẩm và phản hồi khách.
Bằng chứng hoàn thành: Release candidate v0.9.

Điểm review: Ghi số giờ thực tế, lead/proposal mới, reply/call, đơn hàng, chi phí; xác định đúng một điều chỉnh cần làm tuần sau.

## Giai đoạn 6: Đăng bán Developer Kit và tạo traffic

Mục tiêu: Link thanh toán, file được giao thành công, có traffic có nguồn.

Ngày 36 — 14/11/2026 (3 giờ): Thiết lập Gumroad/KYC, xác minh payout; nếu chưa duyệt thì chưa bán.
Bằng chứng hoàn thành: Seller setup checklist.

Ngày 37 — 15/11/2026 (3 giờ): Đăng kit + mô tả lợi ích + FAQ; kiểm tra luồng mua hợp lệ.
Bằng chứng hoàn thành: Product listing URL + giao file test.

Ngày 38 — 16/11/2026 (3 giờ): Public repo free sample; đặt CTA tới bản trả phí.
Bằng chứng hoàn thành: GitHub README + CTA.

Ngày 39 — 17/11/2026 (3 giờ): Viết bài kỹ thuật #2 về retry/failure mode có liên kết kit.
Bằng chứng hoàn thành: Bài viết dài + 1 clip ngắn.

Ngày 40 — 18/11/2026 (3 giờ): Gửi 4 proposal + 5 outreach, đề nghị demo khi phù hợp.
Bằng chứng hoàn thành: 9 lượt liên hệ được ghi nhận.

Ngày 41 — 19/11/2026 (3 giờ): Phỏng vấn 2 người xem kit về vấn đề thực tế, không xin lời khen.
Bằng chứng hoàn thành: Notes: pain, objection, pricing.

Ngày 42 — 20/11/2026 (2 giờ): Review KPI product page và support; sửa 1 bottleneck lớn nhất.
Bằng chứng hoàn thành: Conversion notes + release v1.0.1.

Điểm review: Ghi số giờ thực tế, lead/proposal mới, reply/call, đơn hàng, chi phí; xác định đúng một điều chỉnh cần làm tuần sau.

## Giai đoạn 7: Cổng quyết định SaaS

Mục tiêu: Đủ hoặc không đủ bằng chứng GO/NO-GO.

Ngày 43 — 21/11/2026 (3 giờ): Phỏng vấn người mua/khách tiềm năng #1: tần suất lead, người phụ trách.
Bằng chứng hoàn thành: Interview notes #1.

Ngày 44 — 22/11/2026 (3 giờ): Phỏng vấn #2, tổng hợp pain; hỏi willingness-to-pay theo hành vi.
Bằng chứng hoàn thành: Interview notes #2 + pain map.

Ngày 45 — 23/11/2026 (3 giờ): Tổng hợp số lỗi/quá trình triển khai từ demo hoặc khách thật.
Bằng chứng hoàn thành: Top 3 recurring jobs.

Ngày 46 — 24/11/2026 (3 giờ): Thiết kế 1 wireframe SaaS; chưa code nếu không có tín hiệu.
Bằng chứng hoàn thành: Clickable flow/low-fi UI.

Ngày 47 — 25/11/2026 (3 giờ): Review ngày 45: kiểm tra 2/3 cổng GO; ghi kết luận.
Bằng chứng hoàn thành: GO/NO-GO memo có lý do.

Ngày 48 — 26/11/2026 (3 giờ): Nếu GO: tenant schema/auth tối thiểu; nếu NO-GO: v1.1 kit.
Bằng chứng hoàn thành: Repo beta hoặc kit improvement.

Ngày 49 — 27/11/2026 (2 giờ): Review tuần: follow-up khách hàng + 4 proposal mới.
Bằng chứng hoàn thành: Tổng kết funnel + sprint tuần 8.

Điểm review: Ghi số giờ thực tế, lead/proposal mới, reply/call, đơn hàng, chi phí; xác định đúng một điều chỉnh cần làm tuần sau.

## Giai đoạn 8: Beta thử nghiệm hoặc tối ưu dòng tiền

Mục tiêu: 1–3 beta users có sử dụng hoặc vòng bán hàng tốt hơn.

Ngày 50 — 28/11/2026 (3 giờ): Nếu GO: webhook multi-workspace; nếu NO-GO: tích hợp kit mới theo feedback.
Bằng chứng hoàn thành: Feature có test.

Ngày 51 — 29/11/2026 (3 giờ): Nếu GO: alert/history + bảo mật; nếu NO-GO: demo cho phân khúc thứ 2.
Bằng chứng hoàn thành: Demo cập nhật.

Ngày 52 — 30/11/2026 (3 giờ): Chạy thử lỗi API/quota/secrets/backups, audit dữ liệu.
Bằng chứng hoàn thành: Technical safety checklist.

Ngày 53 — 01/12/2026 (3 giờ): Mời 1–3 design partners phù hợp; làm onboarding thủ công.
Bằng chứng hoàn thành: Onboarding notes + activation.

Ngày 54 — 02/12/2026 (3 giờ): Đo chi phí API, thời gian support, mức sử dụng, lỗi.
Bằng chứng hoàn thành: Unit economics v0.

Ngày 55 — 03/12/2026 (3 giờ): Nếu GO và có khách trả: setup checkout/subscription; nếu chưa: giữ beta kín.
Bằng chứng hoàn thành: Billing test hoặc pricing interviews.

Ngày 56 — 04/12/2026 (2 giờ): Tổng kết tuần 8, phân tích nguồn tạo doanh thu thật.
Bằng chứng hoàn thành: P&L thô + phân bổ giờ.

Điểm review: Ghi số giờ thực tế, lead/proposal mới, reply/call, đơn hàng, chi phí; xác định đúng một điều chỉnh cần làm tuần sau.

## Giai đoạn 9: Chốt 60 ngày và kế hoạch 90 ngày tiếp

Mục tiêu: Có bản đánh giá Keep/Pivot/Kill và roadmap sau ngày 60.

Ngày 57 — 05/12/2026 (3 giờ): Đối soát doanh thu gộp, phí, refund, chi phí thực trả và giờ làm.
Bằng chứng hoàn thành: Bảng net contribution + effective hourly rate.

Ngày 58 — 06/12/2026 (3 giờ): Thu feedback và xin review/case study bằng sự đồng ý rõ ràng.
Bằng chứng hoàn thành: Testimonials được phép hoặc feedback nội bộ.

Ngày 59 — 07/12/2026 (2 giờ): Ưu tiên 5 tính năng/bước bán hàng có ảnh hưởng lớn nhất.
Bằng chứng hoàn thành: Backlog 90 ngày được cắt gọn.

Ngày 60 — 08/12/2026 (2 giờ): Ngày 60: viết quyết định 1 trang về thị trường, offer, kênh và SaaS.
Bằng chứng hoàn thành: 60-day retrospective + kế hoạch 90 ngày.

Điểm review: Ghi số giờ thực tế, lead/proposal mới, reply/call, đơn hàng, chi phí; xác định đúng một điều chỉnh cần làm tuần sau.

# 11. LỊCH LÀM VIỆC LẶP LẠI TRONG TUẦN

Tổng thời gian: 170 giờ dự kiến. Nếu bận công việc chính, hoàn thành theo thứ tự thay vì bỏ buổi review.

| Hạng mục | 20 giờ/tuần tham chiếu | Cách dùng |
| --- | --- | --- |
| Sales research + outreach | 6 giờ | Upwork, tìm ICP, viết proposal, follow-up |
| Delivery / engineering | 8 giờ | Demo, triển khai trả tiền, QA và docs |
| Packaging + content | 4 giờ | Developer Kit, README, video, case study |
| Review / accounting | 2 giờ | KPI, chi phí, kiểm tra payout, quyết định |

Quy tắc khẩn: Khi đang giao việc cho khách trả tiền, có thể chuyển giờ packaging sang delivery. Dù bận vẫn dành ít nhất 2 giờ/tuần cho pipeline khách mới.

# 12. MẪU TIẾP CẬN VÀ TÀI LIỆU BÁN HÀNG (TIẾNG ANH)

## 12.1. Upwork proposal — lead automation

Hi [Client],
I saw that you need [specific workflow, e.g. website leads synced to HubSpot with Slack alerts]. The main failure cases I’d handle are duplicate submissions, unreliable third-party API calls, and missing visibility when a sync fails.

I can deliver this in three steps: (1) map the current lead flow and required fields, (2) build and test the integration with retries and logging, and (3) hand over a short runbook and a demo.

I have a short working example here: [demo URL]. Do you already have a test environment/API credentials, and approximately how many leads are received per week?

If the scope fits, I can propose a fixed-price pilot with clear acceptance criteria.

## 12.2. LinkedIn message ban đầu

Hi [Name], I saw your agency works with [specific audience]. I build small lead-intake automations that sync form submissions to a CRM and alert the right person when something needs attention. I’ve put together a 3-minute demo using sample data. Would it be useful if I shared it?

## 12.3. Follow-up 1 (sau khoảng 4 ngày)

Hi [Name], quick follow-up. The demo also shows how to avoid duplicate leads when a webhook retries. If lead intake isn’t a priority now, no problem at all.

## 12.4. Follow-up cuối (sau khoảng 10 ngày)

Hi [Name], I’ll close the loop here. Here’s a short checklist for reviewing lead handoffs between forms, CRMs, and notifications: [link]. Hope it’s useful. No need to reply if this isn’t relevant.

## 12.5. Tin nhắn sau discovery

Thanks for explaining your process. My understanding is that leads come from [sources], your team currently updates [system], and the main bottleneck is [pain]. I’ll send a proposal covering [scope], testing/acceptance, access requirements, handover, and a fixed price. Please correct anything I missed before I finalize it.

## 12.6. SOW/Pilot template tối giản

Project: [name]
Objective: [one measurable process outcome; do not invent results]
Sources: [forms/webhooks]
Destinations: [CRM/Sheet/Slack]
Deliverables: [integration, tests, logging, runbook]
Customer responsibilities: [sandbox keys, access, owner, approval]
Out of scope: [mass email, unsupported API, migrations, 24/7 support]
Acceptance: [3–5 test cases + demonstrated successful sync]
Timeline: [target dates conditional on timely access]
Price / funded milestone: [USD]
Revision rounds: [1–2]
Third-party usage and hosting: [customer or separate charge]
Confidentiality/data/IP: [agreement and ownership]
Change requests: [process to agree changes before work]

## 12.7. Product description — Developer Kit

LeadFlow Kit — Lead intake automation starter for developers
Stop rebuilding the same glue code for every client. Get a practical TypeScript/Next.js starter with validated webhooks, deduplication, PostgreSQL persistence, alert integrations, sample data, tests, and deployment notes.

Best for: developers and small agencies shipping lead intake or CRM workflows.
Includes: source code, setup guide, environment example, test fixtures, video walkthrough.
Does not include: managed hosting, API usage fees, unlimited support, or resale rights unless specified by your license.

# 13. BẢNG RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

| Rủi ro | Tín hiệu phát hiện | Ứng phó |
| --- | --- | --- |
| Không có reply | ≥30 outreach hợp lệ không có hội thoại hữu ích | Đổi hook/pain, thử niche thứ 2, kiểm tra proof |
| Scope creep | Khách thêm tích hợp và mục tiêu sau chốt giá | Change request và báo giá riêng |
| Không rút được tiền | KYC lỗi/chưa hiển thị payout hợp lệ | Giải quyết trong tuần 1; không nhận thanh toán không chắc rút được |
| Chi phí LLM tăng | Quota vượt trần, inference lặp | Rate limit, caching, rules-first, usage alerts |
| Lộ dữ liệu hoặc secret | Key lộ trong logs/repo, dữ liệu thật lên demo | Rotate/revoke, incident response, xóa và báo bên liên quan nếu cần |
| Phụ thuộc API bên thứ ba | Rate-limit, thay đổi API | Queue/retry/fallback + điều khoản support |
| Kit bị hoàn tiền | Sản phẩm lỗi, docs thiếu | Clean-install test, FAQ, support có giới hạn |
| SaaS quá rộng | Backlog chứa >6 P0 features | Đóng băng scope, chỉ làm luồng activation |
| Thiếu thời gian | <12h/tuần liên tục | Giữ sales + demo, bỏ SaaS, giảm kit |
| Quy định nền tảng thay đổi | Phí, KYC, payout thay đổi | Kiểm tra tài liệu chính thức trước khi bật checkout |

# 14. CHECKLIST THỰC THI NGAY

## 24 giờ đầu tiên

- ☐ Tạo một bảng CRM cho pipeline (Google Sheets/Notion/CSV đều được).

- ☐ Viết ICP gồm 5 dấu hiệu khách hàng phù hợp và 5 dấu hiệu nên từ chối.

- ☐ Chọn 1 tên offer công khai: LeadFlow Automation (chỉ là tên giả định, cần kiểm tra thương hiệu trước khi dùng thương mại).

- ☐ Liệt kê 10 job có nhu cầu tích hợp webhook/CRM và 10 agency phù hợp.

- ☐ Xác định ngân sách tiền mặt tối đa và số giờ/tuần thực tế.

## Trước khi nhận tiền

- ☐ Kiểm tra danh tính/KYC, tên tài khoản ngân hàng và phương thức payout trên platform.

- ☐ Làm rõ chính sách phí, giữ tiền, refund và invoice tại thời điểm bán.

- ☐ Dùng milestone funded/đặt cọc theo điều khoản và không chuyển giao toàn bộ trước nghiệm thu theo hợp đồng.

- ☐ Có quy định dữ liệu và trách nhiệm vận hành sau bàn giao.

## Trước khi phát hành kit

- ☐ Không có secret, token, dữ liệu khách hoặc dependency không đủ quyền cấp phép.

- ☐ Fresh-install test thành công và có screencast.

- ☐ Viết license, policy hỗ trợ và giới hạn sản phẩm.

- ☐ Test luồng mua/giao file bằng phương thức được phép, không tạo giao dịch giả trái quy định.

# 15. NGUỒN VÀ LƯU Ý KIỂM CHỨNG

Thông tin nền tảng dưới đây được kiểm tra theo trang chính thức tháng 10/2026. Phí/phạm vi payout có thể thay đổi, nên cần xác nhận lại trong dashboard và theo quốc gia/tài khoản trước khi ra quyết định.

- Upwork – cách nhận tiền: https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211060918-How-to-get-paid-on-Upwork — Direct to Local Bank được niêm yết 0,99 USD/lần, tùy khu vực và ngân hàng.

- Upwork – Connects: https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062898-Understanding-and-using-Connects — giá mua Connects niêm yết 0,15 USD/Connect.

- Gumroad – bảng phí: https://gumroad.com/help/article/66-gumroads-fees — trực tiếp qua profile/link 10% + 0,50 USD cộng phí xử lý nếu áp dụng; marketplace discovery có bảng phí riêng.

- Gumroad – nhận tiền: https://gumroad.com/help/article/13-getting-paid — Việt Nam có bank payout VND; ngưỡng thông thường 100 USD, có KYC và quy trình payout.

- Lemon Squeezy – giá: https://www.lemonsqueezy.com/pricing — giá cơ bản 5% + 0,50 USD, có thể phát sinh phụ phí.

- Lemon Squeezy – quốc gia hỗ trợ: https://docs.lemonsqueezy.com/help/getting-started/supported-countries — xác nhận điều kiện merchant/payout trong danh sách và trong tài khoản.

- n8n – giấy phép: https://github.com/n8n-io/n8n/blob/master/LICENSE.md — cần kiểm tra điều khoản trước khi làm dịch vụ thương mại hoặc cung cấp dạng SaaS.

Ghi chú pháp lý: Tài liệu này là kế hoạch kinh doanh và kỹ thuật, không thay thế tư vấn thuế, luật hoặc bảo vệ dữ liệu. Với dịch vụ cho khách quốc tế, cần kiểm tra nghĩa vụ khai báo thuế tại Việt Nam và quy định bảo vệ dữ liệu của thị trường khách hàng.

## PHỤ LỤC: PHIẾU REVIEW 30 PHÚT CUỐI TUẦN

Sao chép mẫu này vào một ghi chú mỗi tuần. Chỉ ghi số liệu thực tế, không ghi dự báo như thể đã đạt được.

| Ô theo dõi | Kết quả tuần này |
| --- | --- |
| Số giờ sales / engineering / content | ____ / ____ / ____ |
| Prospect đã nghiên cứu / đủ điều kiện | ____ / ____ |
| Proposal Upwork / tin tiếp cận khác | ____ / ____ |
| Phản hồi phù hợp / discovery call | ____ / ____ |
| Báo giá gửi đi / hợp đồng được chấp nhận | ____ / ____ |
| Tiền thực nhận / phí nền tảng / chi phí tool | $____ / $____ / $____ |
| Số kit bán / refund / câu hỏi support | ____ / ____ / ____ |
| Tính năng/demo có thể chứng minh | ____ |
| Trở ngại lớn nhất trong funnel | ____ |
| 1 giả thuyết cần thử trong tuần tới | ____ |

Ba câu hỏi bắt buộc:

- Nếu số proposal tăng nhưng không có cuộc gọi, tiêu đề hay lý do khách tin tưởng có đang yếu? Ghi một thay đổi cụ thể có thể thử trong 7 ngày.

- Nếu khách phản hồi nhưng không mua, do giá, phạm vi, vấn đề chưa cấp bách, hay thiếu bằng chứng? Ghi nguyên văn phản hồi nếu được phép.

- Tuần vừa rồi bạn dành bao nhiêu giờ vào việc không tạo cơ hội bán hàng, học hỏi từ người mua hoặc hoàn thiện tài sản tái sử dụng?

Câu chốt tuần (bắt buộc ghi bằng một câu): “Tuần sau tôi ưu tiên _________ vì bằng chứng _________.”

Review ngày 60: Tôi có thể chỉ ra một phân khúc cụ thể, một nỗi đau cụ thể, một offer có thể lặp lại, kênh tạo khách tiềm năng và mức lãi theo giờ không? Nếu chưa, 90 ngày tiếp theo nên dành cho xác thực mô hình thay vì mở rộng đội ngũ hoặc xây thêm SaaS.

Tuyên bố kết thúc: Thành công của giai đoạn 60 ngày không được định nghĩa bằng việc “xây xong SaaS”, mà bằng khả năng trả lời có bằng chứng: Ai trả tiền cho vấn đề gì, qua kênh nào, với chi phí và thời gian thực tế bao nhiêu?